## Ronda 2
Ajustes Sitio Cafexport
# | Ajuste | Responsable | Estado | Antes/insumos | Después
1 | Cambiar el borde blanco de botón secundario alternativo, al cliente no le gusta los bordes blancos | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.42 PM.jpeg | Screenshot_20260904_224012.png
2 | En el botón flotente debe ir algo como (ir a) | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.42 PM (1).jpeg | Screenshot_20260904_224119.png
3 | Acá deberian ir los 4 en una sola linea, que el 4 debajo y agregar animaciónes | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.42 PM (2).jpeg | Screenshot_20260904_224207.png
4 | Quitar doble corchete, se ve raro | Elan | hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.46 PM.jpeg | Screenshot_20260904_224303.png
5 | Los iconos no se ven | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.46 PM (1).jpeg | Screenshot_20260904_225245.png
6 | Acá como en el del cafexport deberian estar los dos logos | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.46 PM (2).jpeg | Screenshot_20260904_225245.png
7 | Color de enfasis en botones, decoraciones y demas no puede ser amarrillo debe ser del color de la marca | Elan | En desarrollo | Colores Enfasis
8 | Se ve muy desordenado, los dos logos deberain ir en blanco | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.47 PM (2).jpeg | Screenshot_20260904_225357.png
9 | No se ven las letras | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.47 PM (3).jpeg | Screenshot_20260904_225623.png
10 | Debe verse los 4 en linea para que no se tenga que desplazar tanto | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.47 PM (4).jpeg | Screenshot_20260904_225729.png
11 | Esto no debe ir en la página | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.46 PM (6).jpeg
12 | Quedamos que este tipo de tramas no iban, eso detras del mapa me parece feo, la animación me la habías mostrado diferente, me gustaba más, así me parece que esta feo esteticamente este segmento | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.43 PM (1).jpeg | Screenshot_20260904_225729.png
13 | Acá estamos mezclando elementos de cafexport con los colores de local.... | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.45 PM.jpeg | Screenshot_20260904_225926.png
14 | Icono en este rojo no, eso es de racafé | Elan | Hecho | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.45 PM (1).jpeg | Screenshot_20260904_230000.png
15 | Este botón tampoco deberia estar así cuadrado. Comentario cliente: y no deberia tener transparencia, yo lo haría redondo y con color solido, en cafexport verde, en local los rojos/fucsia | Elan | Elancillo esto es lo mismo que hablamos por WA de dejarlo redondo verde y la flecha blanca | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.47 PM.jpeg
16 | falta el icno de instagram | Elan | En el footer quedaron los logos de: IG, LinkedIn y Facebook. La idea es vincularlo a los perfoles oficiales de cafexport /localel ELAN R: El instagram de estoy sitios no los encontré salen otros cafexport, las redes que puse fue las que encontré | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.42 PM (3).jpeg
17 | Pagina de impacto sin informacion | David |  | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.44 PM (1).jpeg
18 | acá dijimos que era para compartir...si es para compartir la pagina no debería abrir las paginas pero si lo que queremos es mostrar nuestras apginas pues entonces X no tenemos, hay que quitarlo, hay que definir eso, a mi me parec euqe ucando esos botones van es porque uno quiere llevarlos a los perfiles propios | David | ?? Si no hay redes propias si se deben eliminar los cicons de redes. Elan confirmar con david antes de incluir en el footer. Dejé una opcion sin los iconos de redes | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.43 PM.jpeg
19 | manifiesto repetido en la interna de origen y nosotros | David | Se dejó solo en Nosotros. No esta mal poner el manifiesto en varias secciones de la página: 1. Le da más oportunidades a los usuarios de toparse con contenido de calidad; 2. tener un video puede hacer más atractivo el contenido de paginas informativas como 'nosotros' | Manifiesto repetido
20 | El cliente dice: siento que le falta diseño | David/Lina |  | f08077b2-1a78-464b-a9bc-ad9223e52e65.jpeg
21 | Falta diseño, en los titulares, la foto así cuadrada no me cuadra | David/Lina | Se incluyó una mascara/elemento svg a la imagen, se agrego el elemento de subrayado + textura de granos de cafe | ccc1f988-c6cf-43ab-821e-60917caa00ec.jpeg
22 | estos botones asi cuadrados tampoco, estan en varias partes | David/Lina |  | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.44 PM.jpeg
23 | Este baner transparente tampoco me parece que se vea bien, no estoy viendo la línea grafica en ningún lado | David/Lina | Quedo siempre de color claro y los botones cambiaron al verde claro | 98906a0f-238d-4aea-8d57-4a1802549748.jpeg
24 | Este tipo de intervenciones no las hacemos, la de la foto, siento que es un recurso que no va con nosotros y se ve desordenado el logo y los conos, no estan alineados | David/Lina |  | WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.44 PM (3).jpeg
25 | Me parece que el texto de la izquierda se ve plano, no hay nada de disen1o | David/Lina | Incluí un elemento de subyado debajo de los h2 | Copia de WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.41.44 PM (2).jpeg
26 | A toda la página le falta el concepto, graficamente hablando, igual que a la de cafexpor | David/Lina |  | Adjunto pizas gráficas que el cliente desea que tengamos en cuenta para la decorciones: https://drive.google.com/drive/folders/1q97HrrAytR6FeIl8UHPj2_BAHvH9uRHf?usp=drive_link