## Config
Parámetros del proyecto — Reconversión racafe.com.co
Fecha de inicio del proyecto | 2026-08-27 | ← EDITAR AQUÍ si el proyecto no arranca mañana. Todo el cronograma se recalcula solo.
Jornada laboral | 8h · Lunes a Viernes
Colchón de contingencia sugerido (días hábiles) | 10 | ← EDITAR. Holgura extra sobre la fecha de lanzamiento estimada, antes de comprometerla con el cliente.
Festivos Colombia | → ver pestaña "Festivos" (se pueden editar/agregar ahí, todo el cronograma se recalcula solo)

## Festivos
Festivos Colombia — vigentes durante el proyecto (editable)
Fecha | Festivo
2026-01-01 | Año Nuevo
2026-01-12 | Día de los Reyes Magos
2026-03-23 | Día de San José
2026-04-02 | Jueves Santo
2026-04-03 | Viernes Santo
2026-05-01 | Día del Trabajo
2026-05-18 | Ascensión del Señor
2026-06-08 | Corpus Christi
2026-06-15 | Sagrado Corazón de Jesús
2026-06-29 | San Pedro y San Pablo
2026-07-13 | Virgen de Chiquinquirá (nuevo festivo, Ley 2578 de 2026)
2026-07-20 | Independencia de Colombia
2026-08-07 | Batalla de Boyacá
2026-08-17 | Asunción de la Virgen
2026-10-12 | Día de la Raza
2026-11-02 | Todos los Santos
2026-11-16 | Independencia de Cartagena
2026-12-08 | Inmaculada Concepción
2026-12-25 | Navidad
Nota: si el proyecto se extiende más allá de dic. 2026, agregar aquí los festivos de 2027 (las fórmulas del Cronograma ya apuntan a este rango; solo agrega filas debajo de la última fecha y actualiza el rango de referencia si te sales de A3:A21).

## Cronograma
CRONOGRAMA — Reconversión racafe.com.co Home + 3 secciones por perfil de cliente + Quiénes somos / Contacto + Landing Crecer | [16 empty] | AVANCE EN EL TIEMPO — cada columna = 1 día hábil desde la fecha de inicio (Config). Fines de semana y festivos no se muestran.
[17 empty] | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE | [18 empty] | DICIEMBRE
ID | Fase | Bloque / Tarea | Responsable(s) | Días hábiles | Fecha inicio (plan) | Fecha fin (plan) | Fecha inicio real | Fecha fin real | Holgura (días hábiles) | Riesgo | Estado (automático) | % Avance (automático) | Alerta | Cumplimiento | Punto crítico | Depende de / Notas | time axis 2026-08-27 to 2026-12-22
1.1 | Fase 1 — Definición técnica y diseño | Kickoff y definición técnica final (plataforma, accesos Racafé) | Cliente, Sistemas Racafé, Elan, Consultor Externo | 3 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0 | Alto | Completado | 100% |  | ✅ Adelantado 2d | ⚠ Cuello de botella | Arranque del proyecto
1.2 | Fase 1 — Definición técnica y diseño | Diseño UX/UI — propuesta inicial (Figma, sistema de navegación) | Diseñador, Elan | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-08-28 |  | 0 | Medio | En curso | 0% |  | 🟡 En desarrollo |  | Depende de 1.1
1.3 | Fase 1 — Definición técnica y diseño | Revisión de diseño — Ronda 1 (Cliente / David Hoyos) | Cliente, David Hoyos, Diseñador | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 1.2
1.4 | Fase 1 — Definición técnica y diseño | Ajustes de diseño — Ronda 1 | Diseñador, Elan | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | 0 | Medio | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 1.3
1.5 | Fase 1 — Definición técnica y diseño | Revisión de diseño — Ronda 2 (Cliente) | Cliente, David Hoyos, Diseñador | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 1.4
1.6 | Fase 1 — Definición técnica y diseño | Ajustes finales y aprobación de diseño | Diseñador, Elan | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 1.5
1.7 | Fase 1 — Definición técnica y diseño | Setup técnico: repositorio, ambientes de prueba, estructura base (Flexible Content / Layout Builder) | Max, Nata | 8 | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  |  | 2 | Alto | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Paralelo a 1.2–1.6 (depende de accesos de Sistemas Racafé)
1.8 | Fase 1 — Definición técnica y diseño | Consultoría externa: recomendaciones de arquitectura y seguridad | Consultor Externo | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  | 7 | Medio | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Paralelo a 1.2–1.6
1.9 | Fase 1 — Definición técnica y diseño | Elaboración del entregable: paquete de diseño aprobado + base técnica lista | Elan, Diseñador | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 1.6, 1.7 y 1.8
H1 | Fase 1 — Definición técnica y diseño | HITO · Diseño aprobado y base técnica lista | — | 14 | 2026-08-27 | 2026-09-15 |  |  | 0 | Alto | En curso | 11.11% |  | ⚪ Sin iniciar | ⚠ 1 cuello(s) de botella | Cierra cuando termina 1.9
2.1.1 | Fase 2 — Desarrollo por bloques | Sprint 1 — Desarrollo: Home (landing con los 3 temas + selector) | Max, Elan | 5 | 2026-09-16 | 2026-09-22 |  |  | 0 | Medio | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de H1
2.1.2 | Fase 2 — Desarrollo por bloques | QA continua — Sprint 1 | Nata | 5 | 2026-09-16 | 2026-09-22 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Paralelo a 2.1.1
2.2.1 | Fase 2 — Desarrollo por bloques | Sprint 2 — Desarrollo: 3 secciones por tipo de cliente | Max, Elan | 8 | 2026-09-23 | 2026-10-02 |  |  | 0 | Alto | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar | ⚠ Cuello de botella | Depende de 2.1.1
2.2.2 | Fase 2 — Desarrollo por bloques | QA continua — Sprint 2 | Nata | 8 | 2026-09-23 | 2026-10-02 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Paralelo a 2.2.1
2.3.1 | Fase 2 — Desarrollo por bloques | Sprint 3 — Desarrollo: sección Contacto (formulario + integración CRM) | Max | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0 | Alto | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar | ⚠ Cuello de botella | Depende de 2.2.1 (riesgo: API del CRM propio de Racafé no confirmada)
2.3.2 | Fase 2 — Desarrollo por bloques | QA continua — Sprint 3 | Nata | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Paralelo a 2.3.1
2.4.1 | Fase 2 — Desarrollo por bloques | Sprint 4 — Desarrollo: landing Crecer | Max, Elan | 7 | 2026-10-13 | 2026-10-21 |  |  | 0 | Medio | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 2.3.1
2.4.2 | Fase 2 — Desarrollo por bloques | QA continua — Sprint 4 | Nata | 7 | 2026-10-13 | 2026-10-21 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Paralelo a 2.4.1
2.5 | Fase 2 — Desarrollo por bloques | Elaboración del entregable: sitio funcional en ambiente de pruebas | Max, Elan | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 2.4.1 y 2.4.2
H2 | Fase 2 — Desarrollo por bloques | HITO · Desarrollo funcional completo | — | 26 | 2026-09-16 | 2026-10-22 |  |  | 0 | Alto | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar | ⚠ 2 cuello(s) de botella | Cierra cuando termina 2.5
3.1 | Fase 3 — Refinamiento | Refinamiento visual e interacción (microinteracciones, ajustes post-QA) | Elan, Max | 5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de H2
3.2 | Fase 3 — Refinamiento | Revisión bilingüe ES/EN | Nata | 3 | 2026-10-30 | 2026-11-04 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 3.1
3.3 | Fase 3 — Refinamiento | Verificación de tracking (UTM, GA4, Meta Pixel, Google Pixel) | Nata | 3 | 2026-10-30 | 2026-11-04 |  |  | 0 | Medio | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Paralelo a 3.2
4.1 | Fase 4 — Cierre y despliegue | Pruebas de aceptación integrales | Nata, Cliente | 4 | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  |  | 0 | Medio | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 3.2 y 3.3
4.2 | Fase 4 — Cierre y despliegue | Corrección de hallazgos | Max, Elan | 3 | 2026-11-11 | 2026-11-13 |  |  | 0 | Medio | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 4.1
4.3 | Fase 4 — Cierre y despliegue | Validación final TI Racafé + aprobación cliente | Sistemas Racafé, David Hoyos, Cliente | 2 | 2026-11-17 | 2026-11-18 |  |  | 0 | Alto | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar | ⚠ Cuello de botella | Depende de 4.2 (fuera de control directo del equipo)
4.4 | Fase 4 — Cierre y despliegue | Despliegue a producción + capacitación | Max, Elan, Sistemas Racafé | 2 | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  |  | 0 | Medio | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 4.3
4.5 | Fase 4 — Cierre y despliegue | Elaboración del entregable: sitio en producción, entrega final al cliente | Max, Elan, Sistemas Racafé | 1 | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  |  | 0 | Bajo | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar |  | Depende de 4.4
H3 | Fase 4 — Cierre y despliegue | HITO · Lanzamiento | — | 12 | 2026-11-05 | 2026-11-23 |  |  | 0 | Alto | Pendiente | 0% |  | ⚪ Sin iniciar | ⚠ 1 cuello(s) de botella | Cierra cuando termina 4.5
★ | Todas las fases | PROYECTO — Avance general | — | 60 | 2026-08-27 | 2026-11-23 |  |  |  | Alto | En curso | 3.846% |  |  | ⚠ 4 cuello(s) de botella | Resumen de todo el proyecto: Fase 1 a Fase 4 (1.1 a H3)
Columnas en amarillo (H, I) = ÚNICO campo de entrada manual: fecha real en que empezó/terminó cada tarea. Todo lo demás se calcula solo a partir de esas dos fechas: Estado (columna oculta), "% Avance" y "Alerta" se calculan con la fecha de hoy vs. las fechas plan (F, G) y las fechas reales (H, I). "Cumplimiento" (O) compara las fechas reales (H, I) contra el plan una vez que las registras. Las filas H1/H2/H3 son resúmenes de fase (de la primera a la última tarea de esa fase) y la fila ★ es el resumen de TODO el proyecto: sus barras se rellenan de gris a verde según el % de avance promedio de las tareas correspondientes. Barras de tareas normales (1 columna = 1 día hábil, sin fines de semana ni festivos): azul = en tiempo, verde = Completado, ámbar = por vencer, rojo = atrasada/no iniciada a tiempo; la columna dorada marca el día de hoy.
Cálculos internos del Gantt (no editar) — fecha de corte de avance por fase, usada para pintar la barra resumen de cada hito
Corte de avance — Fase 1 (H1) | 2026-08-28
Corte de avance — Fase 2 (H2) | 2026-09-15
Corte de avance — Fase 4 (H3) | 2026-11-04
Corte de avance — PROYECTO (global) | 2026-08-28

## Dashboard
PANORAMA DEL PROYECTO
Reconversión racafe.com.co
FECHA DE INICIO |  | LANZAMIENTO ESTIMADO (HITO 3) |  | FECHA COMPROMISO (+ COLCHÓN)
2026-08-27 |  | 2026-11-23 |  | 2026-12-07
DÍAS HÁBILES TOTALES |  | SEMANAS CALENDARIO |  | FESTIVOS EN EL RANGO
60 |  | 12.5714 |  | 3
CUELLOS DE BOTELLA |  | ALERTAS ACTIVAS HOY |  | TAREAS COMPLETADAS
7 |  | 0 |  | 1/29
"Cuellos de botella" y "Alertas activas" te dicen qué mirar primero. "Tareas completadas" cuenta sobre el total de bloques del cronograma (incluye los 3 hitos).
DURACIÓN POR FASE
Fase | Inicio (plan) | Fin (plan) | Días hábiles
Fase 1 — Definición técnica y diseño | 2026-08-27 | 2026-09-15 | 14
Fase 2 — Desarrollo por bloques | 2026-09-16 | 2026-10-22 | 26
Fase 3 — Refinamiento | 2026-10-23 | 2026-11-04 | 8
Fase 4 — Cierre y despliegue | 2026-11-05 | 2026-11-23 | 12
Las fechas y totales se recalculan solos al cambiar la fecha de inicio en Config. "% Avance" y "Alerta" en Cronograma usan la fecha de hoy y se actualizan cada vez que abres el archivo.
Formulas:
LANZAMIENTO ESTIMADO (HITO 3) = MAXIFS(Cronograma!G4:G32,Cronograma!B4:B32,[FECHA DE INICIO])
Inicio (plan) = MINIFS(Cronograma!F4:F32,Cronograma!B4:B32,[FECHA DE INICIO])
Días hábiles = NETWORKDAYS([Inicio (plan)],[LANZAMIENTO ESTIMADO (HITO 3)],Festivos!$A3:A21)

## Sprints y Entregas
PUNTOS DE ENTREGA Y RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE
Hito / entrega | Qué se entrega | Fecha (recalculada) | Participan
Revisión de diseño — Ronda 1 | Propuesta visual completa en Figma (home + navegación) para validación | 2026-09-08 | Cliente, David Hoyos, Diseñador, Elan
Revisión de diseño — Ronda 2 | Diseño ajustado tras la Ronda 1, para aprobación final | 2026-09-11 | Cliente, David Hoyos, Diseñador, Elan
Hito 1 — Diseño aprobado y base técnica lista | Diseño final aprobado + repo/ambientes listos para empezar a construir | 2026-09-15 | Elan, Diseñador, Max, Sistemas Racafé
Demo Sprint 1 | Home funcional (landing con los 3 temas + selector) | 2026-09-22 | Cliente, David Hoyos
Demo Sprint 2 | 3 secciones por tipo de cliente, funcionales | 2026-10-02 | Cliente, David Hoyos
Demo Sprint 3 | Sección Contacto con formulario conectado al CRM | 2026-10-09 | Cliente, David Hoyos, Sistemas Racafé
Demo Sprint 4 | Landing Crecer funcional | 2026-10-21 | Cliente, David Hoyos
Hito 2 — Desarrollo funcional completo | Sitio completo navegable en ambiente de pruebas | 2026-10-22 | Elan, Max, Nata
Sesión de pruebas de aceptación (UAT) | Checklist de aceptación transversal: formularios→CRM, bilingüe, tracking, responsive | 2026-11-05 | Nata, Cliente
Validación final y aprobación | Aprobación de TI Racafé y del cliente antes de salir a producción | 2026-11-17 | Sistemas Racafé, David Hoyos, Cliente
Hito 3 — Lanzamiento | Sitio en producción + capacitación al equipo de Racafé | 2026-11-23 | Todo el equipo

## Equipo
EQUIPO DEL PROYECTO
Rol | Persona / Área | Responsabilidad principal
Cliente | Interesados de Racafé | Avala y aprueba los avances del proyecto en cada punto de entrega
Jefe de depura-creatividad | David Hoyos | Representa a la agencia frente al cliente; responde por el avance del proyecto
Líder de proyecto | Elan | Ingeniero de sistemas; lleva las riendas del proyecto, asigna tareas y prioridades, diseño
Diseñador | Por definir | Diseño UX/UI en Figma: propuesta visual, sistema de navegación y ajustes tras cada ronda de retroalimentación del cliente
Desarrollo | Max | Desarrollo, servidores y despliegue
QA | Nata | Validación continua por bloque: formularios→CRM, bilingüe ES/EN, responsive, tracking, checklist de pre-calificación
Sistemas Racafé | Equipo de TI de Racafé | Configuración de servidor, migración, backups y restauraciones; validación final de seguridad
Consultor Externo | Por definir | Recomendaciones de arquitectura, estructuras y seguridad